

«Югыдъяг» сикт овмöдчöминлöн администрация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ШУÖМ\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Администрация сельского поселения «Югыдъяг»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19 февраля 2013 года № 13

п.Югыдъяг

Усть-Куломский район

Республика Коми

**О целевой программе «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015 годы»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить целевую программу «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015 годы» (далее – Программа), согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Югыдъяг» от 26 марта 2012 года № 20 «О целевой программе «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015 годы»

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Югыдъяг».

Глава сельского поселения «Югыдъяг» В.И.Ау

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Югыдъяг»

от 19 февраля 2013г. № 13

**Целевая программа**

**«Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015годы»**

Паспорт целевой программы

«Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Целевая программа  «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» на 2013-2015годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 24.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчики программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг», отдел общественной бензопасности администрации МР «Усть-Куломский» |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Куратор программы | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Попов И.В. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Цель программы | Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах сельского поселения |
| Задачи программы | Выполнение требований пожарной безопасности на территории сельского поселения «Югыдъяг», оснащение зданий пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение работ по противопожарному обустройству территории сельского поселения «Югыдъяг», ремонт, строительство противопожарных источников водоснабжения, оборудование минерализованных полос, очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, приобретение противопожарной техники и оборудования. |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | На реализацию Программы потребуется 1,018 тыс.рублей из муниципального бюджета поселения, в том числе по годам:  2013 год 331 тыс.рублей;  2014 год 341 тыс.рублей;  2015 год 346 тыс.рублей; |
| Целевые индикаторы программы (показатели) | Снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества оборудованных минерализованных полос, противопожарных разрывов, увеличение количества отремонтированных пожарных водоёмов, гидрантов, количество приобретенных мотопомп, противопожарного оборудования. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**Программа, оценка приоритетности и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы - это сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей и престарелых граждан, а также материальных ценностей от возможных пожаров.

В настоящее время решение проблем пожарной безопасности на территории сельского поселения является весьма актуальным.

По данным отдела надзорной деятельности на территории МО МР «Усть-Куломский» 32 населенных пункта не готовы к летнему пожароопасному сезону во многих населенных пунктах не созданы ДПО, находятся в неисправном состоянии наружные источники водоснабжения, в зимнее время не организована очистка от снега пожарных водоемов, отсутствуют необходимые указатели пожарных водоемов, не проводятся мероприятия по оборудованию минерализованных полос и противопожарных разрывов в период подготовки к летнему пожароопасному периоду, отсутствуют системы оповещения при пожарах.

В этой связи вопросам укрепления противопожарной безопасности территорий сельских поселений в последние годы уделяется особое внимание.

Таким образом, исходя из анализа существующих проблем пожарной безопасности на территориях сельских поселений появляется необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, решение которых возможно лишь программным методом.

Реализация Программы позволит создать условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и травмирования людей, а также материальных ценностей на территориях сельских поселений.

**2. Цели и задачи Программы**

**Цель Программы**:

предотвращение пожаров и гибели людей за счет повышения пожарной безопасности сельского поселения.

**Задачи Программы:**

- выполнение требований пожарной безопасности на территории сельского поселения «Югыдъяг»;

- оснащение зданий пожарной сигнализацией и противопожарными средствами;

- выполнение работ по противопожарному обустройству территорий сельских поселений;

-ремонт строительство противопожарных источников водоснабжения;

- оборудование минерализованных полос, противопожарных разрывов;

- очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, в зимнее время;

- приобретение противопожарной техники и оборудования;

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

**4.Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подраздела,**  **программного мероприятия** | **Срок исполнения**  **мероприятия (год)** | **Объем финансирования из бюджета сельского поселения со статьи расходов на благоустройство территорий сельского поселения тыс.рублей.** | | | | | **Исполнитель (бюджетополучатель)** |
| **В том числе по годам:** | | | | |
|  |  |  | **всего** | **2013** | | **2014** | **2015** |  |
| **Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоду** | | | | | | | | |
| 1.1. | Оборудование минерализованных полос и противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» | Май – июнь 2013-2015г. | 45 | 15 | | 18 | 12 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 1.2. | Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» от горючего мусора, проведение субботников и т.д. | Май – июнь 2013-2015г. | 47 | 12 | | 15 | 20 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 1.3. | Проведение работ по оборудованию систем оповещения в населенном пункте при пожаре | Май – июнь 2013-2015г. | 26 | 6 | | 9 | 11 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 1.4. | Ремонт имеющихся пирсов, пожарных водоёмов (гидрантов) их заполнение | Май – июнь 2013-2015г. | 103 | 30 | | 35 | 38 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 1.5. | Строительство пожарных водоёмов, пирсов. | 2013-2015г. | 245 | 65 | | 80 | 100 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 1.6. | Организация круглосуточного дежурства членов ДПО, создание дополнительных команд для организации тушения пожаров, патрулирования лесных массивов около населенных пунктов в период летнего пожароопасного сезона | Летний период 2013-2015г. | 83 | 30 | | 25 | 28 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» через Центр занятости Усть-Куломского района |
|  | **Итого по подразделу 1** |  | 549 | 158 | | 182 | 209 |  |
| **Выполнение требований пожарной безопасности в сельских поселениях** | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение пожарной техники (ремонт пожарных автомашин, приобретение мотопомп, пожарного инвентаря) | 2013-2015г.г. | 230 | 100 | 80 | | 50 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 2.2. | Очистка дорог в зимний период, для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники к пожарным водоёмам, ремонт и содержание дорог | 2013-2015г.г. | 197 | 60 | 65 | | 72 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 2.3. | Изготовление и установка указателей пожарных водоемов, гидрантов | 2013-2015г.г. | 7 | 3 | 2 | | 2 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 2.4. | Обучение руководящего состава, членов ДПО по пожарной безопасности, создание уголков по пожарной безопасности, оформление памяток и другой наглядной агитации, мероприятия по оборудованию УПК | 2013-2015г.г. | 35 | 10 | 12 | | 13 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| 25 | Обслуживание и ремонт комплекса технических средств автономной пожарной сигнализации в помещениях здания администрации сельского поселения «Югыдъяг». | 2013-2015г.г. | 18.671 | 5.1712 | 6.5 | | 7 | Администрация сельского поселения «Югыдъяг |
|  | **Итого по подразделу 2** |  | 487.6712 | 178.1712 | 165.5 | | 144 |  |
| **4.Всего по программе** | |  |  |  |  | |  |  |

**5.Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления | Объем финансирования (тыс.рублей) | | | |
| всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоду | 83 | 30 | 25 | 28 |
| 2 | Выполнение требований пожарной безопасности в сельских поселениях | 1,018 | 331 | 341 | 346 |
| 3 | ИТОГО | 1,101 | 361 | 366 | 374 |

**6.Оценка ожидаемой бюджетной,**

**экономической и социальной эффективности Программы.**

**Целевые индикаторы (показатели) Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2015 года достичь следующих основных результатов:

- оборудовать минерализованные полосы (противопожарные разрывы) около населенных пунктов;

- отремонтировать существующие пожарные водоемы, гидранты, пирсы, поддерживать их в готовности к использованию по предназначению;

-приобрести дополнительно пожарную технику, имущество;

-развитие ДПО на территории сельского поселения «Югыдъяг»;

-повысить уровень знаний руководства и членов ДПО в области пожарной безопасности;

-повысить пожарную безопасность на территории населенных пунктов сельских поселений «Югыдъяг», снижение до минимума рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей.

Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в сокращении бюджетных расходов на восстановление материальных ценностей утраченных вследствие пожаров, социальная эффективность – в сокращении численности травматизма и гибели людей от пожаров.

**Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2013**  **год** | **2014 год** | **2015 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории населенных пунктов (ед.) | 3 | 4 | 3 |
| 2. | Увеличение количества исправных пожарных водоемов, гидрантов, пирсов и т.д. (ед.) | 6 | 5 | 3 |
| 3. | Строительство новых пожарных водоемов, гидрантов, пирсов (ед.) | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Уменьшение количества травматизма, гибели людей на пожарах (чел.) | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Приобретение дополнительной пожарной техники, имущества (ед.) | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Увеличение численности ДПО в сельских поселениях (чел.) | 6 | 12 | 19 |
| 7. | Оборудования минерализованных полос (противопожарных разрывов) (км.) | 1,5 | 3,4 | 3 |
| 8. | Снижение сумм штрафов ОНД по Усть-Куломскому району (тыс.руб.) | 5 | 3 | 2 |

Для оценки состояния индикатора (показателя) используется следующая форма:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора (показателя)** | **Состояние индикатора (показателя)** | **Критерии оценки индикатора (показателя)** | | |
| **При росте расходов** | **При сохранении уровня расходов** | **При снижении расходов** |
| Индикатор (показатель) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (показателя) (рост/снижение) | 1 | 2 | 3 |
|  | Достижение запланированного значения индикатора (показателя) | 0 | 1 | 2 |
|  | Отрицательное изменение запланированного значения индикатора показателя) (рост/снижение) | 0 | 0 | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы определяется по следующей форме:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности подпрограммы | Итоговый коэффициент (критерий) эффективности |
| Программа реализуется не эффективно | Менее 0,5 |
| Эффективность подпрограммы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5-0,7 |
| Эффективность подпрограммы находится на уровне запланированной | 0,8-1 |
| Эффективность подпрограммы повысилась по сравнению с запланированной | Более 1 |

**7.Система управления и контроля**

Администрация сельского поселения «Югыдъяг» является разработчиком Программы.

Заказчиком Программы выступает администрация сельского поселения «Югыдъяг».

Заказчик Программы:

1)обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;

2)ежегодно до 1 июля текущего года представлять сведения о необходимых финансовых объемах для финансирования программы на очередной финансовый год в отдел общественной безопасности администрации МР «Усть-Куломский».

3)ежегодно, до 1 февраля разрабатывают и утверждают план-график по реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;

4)осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

5)формирует и представляет организационному отделу результаты эффективности реализации Программы до 1 апреля года следующего за отчетным.